## Шаблон
|  |  | Номер моб. Группы | 0 |  | ОП | Обособленное подразделение "Казанское управление строительного контроля"
| Вид контроля | Строительный контроль (СК) |  |  |  | Адрес ОП | 420061 г.Казань Ул. Николая Ершова д .2/1
| Дата начала проверки | 2020-02-10 | Дата окончания проверки | 2020-02-10
| Вид объекта | СМР на линейной части трубопровода |  |  |  | Цветовая схема по внесению информации
| Объект СМР | Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконст | Дата выдачи | 2020-02-10 15:00 |  |  | - Заполняются Системой
| Подобъект СМР | [5 empty] | - Заполняются для оформления Акта
| Полное наименование Объект СМР | Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция |  |  |  |  | - Заполняются для оформления Акта-предписания
|  | Вид документа | Акт-предупреждение |  |  |  | - Заполняются при направлении Уведомления
|  | Предупреждение-основание |  |  |  |  | - Заполняются инженером ОП
| Номер документа | ТПК-ТПР-001-005896-0314--У | Для уведомления Штамп инженера выдавшего предупреждение | 0314
| Рег номер объекта СМР | ТПК-ТПР-001-005896 | Штамп | 0314 | Рег номер |  | Префикс | У
Наименование Заказчика
| Наименование организации АН |  | Представитель Авторского Надзора | Отсутствует согласно графика | ФИО АН
| Наименование Заказчика | АО "Транснефть - Прикамье" | Представитель Заказчика | Начальник ЛАЭС НПС "Елизаветинка" РРНУ | ФИО | Кудряшов В. В.
| Подразделение | ОП "Казанское УСК"
| Участок ОП | Ромашкинский участок
| Соисполнитель | ООО "УКС" | Должность представителя строительного контроля | Инженер по строительному контролю | ФИО представителя СК | Баталов Валерий Александрович
| Наименование подрядной организации | ООО "Спецстройсервис" | Должность представителя подрядной организации | Мастер СМР | ФИО представителя подрядной организации | Хафизов И. И.
| Наименование субподрядной организации | ООО "Инженерный Центр "Гамма" | Должность представителя субподрядной организации | Инженер Дефектоскопист | ФИО представителя субподрядной организации | Рахимов Радик Разимович
| Организация службы контроля качества | ООО "Спецстройсервис" | Должность представителя службы контроля качества | Инженер СКК | ФИО представителя службы контроля качества | Лихачев Александр Николаевич
Информация о сроках устранения выявленных несоответствий
| Планируемый срок исполнения | 2020-02-13
| Фактический срок исполнения | 2020-02-11
Информация по ознакомлению участниками СМР
| Отказ от подписи Заказчиком | Нет
| Особое мнение Заказчика | Нет
| Отказ от подписи подрядчиком | Нет
| Особое мнение подрядчика | Нет
| Отказ от подписи специалистом СК СКК | Нет
| Особое мнение специалиста СК СКК | Нет
| Отказ от подписи АН | Нет
| Особое мнение АН | Нет
Дополнительная информация
| Фотодокументирование замечаний | Нет | Причина отсутствия | отсутствие объекта фотодокументирования
| Фотодокументирование исправления | Да | Причина отсутствия
Информация по выполнению требований предписания
| Отметка об исполнении требования остановки работ |  |  | Остановить производство работ |  | нет
Выполнение работ без разрешения СК
Выполнение работ без освидетельствования предшествующего этапа работ
Информация по выявленным несоответствиям | [6 empty] | Заполняется ответственным ОП | Заполнить при направлении уведомления
НомерПП | Краткое изложение выявленных несоответствий указанием градации несоответствий [1, 2, 3, 4…20 ] | Наименование несоответствия | Наименование вида нарушения | Наименование вида работ | Нормативный документ, требования которого нарушены | Замечание СКК в журнале замечаний и предложений | Претензионная работа | Краткое изложение выполненных мероприятий по устранению нарушений | Потребовалось проведение демонтажа, либо замена материалов, конструкций, оборудования.
1 | 1. При проверке исполнительной документации ЛНК подрядной организации ООО «Инженерный центр "Гамма"», не обеспечена сохранность следующей документации, а именно: - до передачи радиографических снимков заказчику не предоставлен акт проведения ежемесячного теста на остаточный тиосульфат за январь 2020г (5% от общего числа снимков). Общее количество снимков составляет 106 шт. | [13] Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК | Оцифровка снимков | Неразрушающий контроль | 1. п.7.11.5 РД-25.160.10-КТН-016-15 изм.1 п.15.3.4.6¶ОР-91.010.30-КТН-156-15 изм.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Предупр_о_Возм_Ост_СМР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Обособленное подразделение "Казанское управление строительного контроля"
420061 г.Казань Ул. Николая Ершова д .2/1
Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция | [15 empty] | 2020-02-10 15:00
(объект)
Время |  | 15:00
(местное время составления акта-предупреждения)
АКТ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
| СМР на линейной части трубопровода |  |  | № | ТПК-ТПР-001-005896-0314--У
(вид объекта)
Представителем строительного контроля Заказчика | [8 empty] | ООО "УКС" | [6 empty] | В. А. Баталов
[9 empty] | (Орган СК) | [5 empty] | (И.О. Фамилия)
в присутствии:
Представителя подрядчика по строительству |  |  |  |  | Инженер Дефектоскопист |  |  |  |  | ООО "Инженерный Центр "Гамма" | [5 empty] | Р. Р. Рахимов
[7 empty] | (должность, организация) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
Представителя СК СКК подрядчика по строительству |  |  |  |  | Инженер СКК |  |  | ООО "Спецстройсервис" | [6 empty] | А. Н. Лихачев
[7 empty] | (должность, организация) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
проведено обследование по объекту: | [5 empty] | Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция
По выполненным подрядной организацией видам работ: | [10 empty] | Неразрушающий контроль
(указать вид работ)
В результате проведённого обследования установлено
№ п/п | Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3… ] | [10 empty] | Замечание СКК в журнале замечаний и предложений |  |  |  | Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1 | 2 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 4
1 | 1. При проверке исполнительной документации ЛНК подрядной организации ООО «Инженерный центр "Гамма"», не обеспечена сохранность следующей документации, а именно: - до передачи радиографических снимков заказчику не предоставлен акт проведения ежемесячного теста на остаточный тиосульфат за январь 2020г (5% от общего числа снимков). Общее количество снимков составляет 106 шт. [13] | [10 empty] | отсутствует |  |  |  | 1. п.7.11.5 РД-25.160.10-КТН-016-15 изм.1 п.15.3.4.6¶ОР-91.010.30-КТН-156-15 изм.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Примечание – Применены следующие обозначения: [1] – Разрешительная документация, рабочая документация (наличие НД, ППР и ТК с ознакомлением); [2] – Исполнительная документация; [3] – Входной контроль материалов и изделий; [4] – Складирование, транспортировка (в т. ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий; [5] – Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.); [6] – Строительный городок; [7] – Организация работы СКК Подрядчика по строительству (в т. ч. приборная оснащенность); [8] – Земляные работы (разработка, планировка); [9] – Гидравлические испытания; [10] – Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы); [11] – Квалификационные удостоверения работников Подрядчика по строительству; [12] – Сварочно-монтажные работы; [13] – НК и организация работы ЛНК; [14] – Изоляционно-укладочные работы(в т. ч. изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка); [15] – Общестроительные работы (бетонирование, монтаж металлоконструкций, буровзрывные работы и т.п.) – кроме автоматизированной системы управления; [16] – Электро-химическая защита; [17] – Электро-технические работы, ВЛ; [18] – автоматизированные системы управления (установка шкафов, прокладка кабельных линий, монтаж импульсных трубок и т.д.); [19] – Охрана труда и промышленная безопасность; [20] – Неисполнение требований СК по устранению актов-предупреждений/актов-предписаний в установленные сроки
Данный акт-предупреждение подтверждает факт несоответствий, что может служить основанием для ведения претензионной работы.
№ п/п | В целях соблюдения требований технических регламентов и НД, действующей в сфере организации и осуществления строительного производства на объектах ОСТ необходимо выполнить следующие мероприятия: | [12 empty] | Срок исполнения |  | Срок переноса |  | Отметка об исполнении
1. | Устранить несоответствия: Предоставить Акт на остаточный тиосульфат за январь 2020 г. | [12 empty] | 2020-02-13
2. | Письменно известить об устранении каждого пункта настоящего акта-предупреждения с перечислением конкретно принятых мер | [12 empty] | 2020-02-13 |  |  | 43874
3. | Несоответствия, указанные в данном акте-предупреждении, считать основанием для ведения претензионной работы
В случае не устранения указанных несоответствий в срок до 15 ч. 00 мин. «13» февраля 2020 г.
будет выписан акт-предписание на остановку строительно-монтажных работ.
Акт-предупреждение № |  |  | ТПК-ТПР-001-005896-0314--У | [9 empty] | к исполнению приняли:
Основание переноса срока устранения несоответствия
(номер, дата обращения) (заверяется подписью и штампом специалиста СК заказчика)
Представитель подрядчика по строительству
|  |  | Мастер СМР |  |  | ООО "Спецстройсервис" | [8 empty] | И. И. Хафизов
|  |  | (должность, организация) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  | (дата)
Представитель субподрядчика |  |  | Инженер Дефектоскопист |  |  | ООО "Инженерный Центр "Гамма" | [8 empty] | Р. Р. Рахимов
|  |  | (должность, организация) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  | (дата)
Представитель СК СКК подрядчика по строительству |  |  | Инженер СКК |  |  | ООО "Спецстройсервис" | [8 empty] | А. Н. Лихачев
|  |  | (должность, организация) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  | (дата)
Копии направлены:
1. | АО "Транснефть - Прикамье"
2. | ОП "Казанское УСК"
3. | ООО "Спецстройсервис"
Акт-предупреждение выдал: |  |  | Инженер по строительному контролю | [11 empty] | В. А. Баталов |  |  | 2020-02-10 15:00
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  | (дата)

## Предписание на ост СМР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Обособленное подразделение "Казанское управление строительного контроля"
420061 г.Казань Ул. Николая Ершова д .2/1
Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция | [15 empty] | 2020-02-10 15:00
(объект)
Время |  | 15:00
(местное время составления акта-предписания)
АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ
| СМР на линейной части трубопровода |  |  | № | ТПК-ТПР-001-005896-0314--У
(вид объекта)
Представителем строительного контроля Заказчика | [8 empty] | ООО "УКС" | [6 empty] | В. А. Баталов
[9 empty] | (Орган СК) | [5 empty] | (И.О. Фамилия)
в присутствии:
Представителя авторского надзора |  |  |  |  | Отсутствует согласно графика,
[7 empty] | (должность, организация) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
Представителя Заказчика |  |  |  |  | Начальник ЛАЭС НПС "Елизаветинка" РРНУ |  |  |  |  | АО "Транснефть - Прикамье" | [5 empty] | В. В. Кудряшов
[7 empty] | (должность, организация) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
Представителя подрядчика по строительству |  |  |  |  | Инженер Дефектоскопист |  |  |  |  | ООО "Инженерный Центр "Гамма" | [5 empty] | Р. Р. Рахимов
[7 empty] | (должность, организация) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
Представителя СК СКК подрядчика по строительству |  |  |  |  | Инженер СКК |  |  | ООО "Спецстройсервис" | [6 empty] | А. Н. Лихачев
[7 empty] | (должность, организация) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
проведено обследование по объекту: | [5 empty] | Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция
По выполненным подрядной организацией видам работ: | [10 empty] | Неразрушающий контроль
(указать вид работ)
В результате проведённого обследования установлено
№ п/п | Краткое изложение выявленных несоответствий с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3… ] | [10 empty] | Замечание СКК в журнале замечаний и предложений |  |  |  | Указание обозначения и пункта НД, требования которого нарушены
1 | 2 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 4
1 | 1. При проверке исполнительной документации ЛНК подрядной организации ООО «Инженерный центр "Гамма"», не обеспечена сохранность следующей документации, а именно: - до передачи радиографических снимков заказчику не предоставлен акт проведения ежемесячного теста на остаточный тиосульфат за январь 2020г (5% от общего числа снимков). Общее количество снимков составляет 106 шт. [13] | [10 empty] | отсутствует |  |  |  | 1. п.7.11.5 РД-25.160.10-КТН-016-15 изм.1 п.15.3.4.6¶ОР-91.010.30-КТН-156-15 изм.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Примечание – Применены следующие обозначения: [1] – Разрешительная документация, рабочая документация (наличие НД, ППР и ТК с ознакомлением); [2] – Исполнительная документация; [3] – Входной контроль материалов и изделий; [4] – Складирование, транспортировка (в т. ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий; [5] – Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.); [6] – Строительный городок; [7] – Организация работы СКК Подрядчика по строительству (в т. ч. приборная оснащенность); [8] – Земляные работы (разработка, планировка); [9] – Гидравлические испытания; [10] – Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы); [11] – Квалификационные удостоверения работников Подрядчика по строительству; [12] – Сварочно-монтажные работы; [13] – НК и организация работы ЛНК; [14] – Изоляционно-укладочные работы(в т. ч. изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка); [15] – Общестроительные работы (бетонирование, монтаж металлоконструкций, буровзрывные работы и т.п.) – кроме автоматизированной системы управления; [16] – Электро-химическая защита; [17] – Электро-технические работы, ВЛ; [18] – автоматизированные системы управления (установка шкафов, прокладка кабельных линий, монтаж импульсных трубок и т.д.); [19] – Охрана труда и промышленная безопасность; [20] – Неисполнение требований СК по устранению актов-предупреждений/актов-предписаний в установленные сроки
Предписываю
| 1. Остановить производство |  |  |  | нет
Вид работ (земляные, сварочные, изоляционные и т.д.)
| Срок исполнения |  |  | немедлено |  |  | Отметка об исполнении: | [7 empty] | выполнено | / | не выполнено
2. Устранить несоответствия
[7 empty] | Отметка об исполнении: | [7 empty] | выполнено | / | не выполнено
| 3. Письменно известить |  |  | инженера СК на объекте | [10 empty] | об устранении каждого пункта
настоящего акт-предписания с перечислением конкретно принятых мер | [14 empty] | по фактическому устранению несоответствий
[7 empty] | Отметка об исполнении: | [7 empty] | выполнено | / | не выполнено
Данный акт-предписания считать основанием для ведения претензионной работы.
| Акт-предписание № |  | ТПК-ТПР-001-005896-0314--У | [8 empty] | принял
Представитель подрядчика по строительству |  |  | Мастер СМР |  |  | ООО "Спецстройсервис" | [8 empty] | И. И. Хафизов
|  |  | (должность) |  |  | (организация) | [6 empty] | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |  | (дата)
Представитель субподрядчика |  |  | Инженер Дефектоскопист |  |  | ООО "Инженерный Центр "Гамма" | [8 empty] | Р. Р. Рахимов
|  |  | (должность) |  |  | (организация) | [6 empty] | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |  | (дата)
Представитель СК СКК подрядчика по строительству |  |  | Инженер СКК |  |  | ООО "Спецстройсервис" | [8 empty] | А. Н. Лихачев
|  |  | (должность) |  |  | (организация) | [6 empty] | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |  | (дата)
Копии направлены:
| 1. | АО "Транснефть - Прикамье"
| 2. | ОП "Казанское УСК"
| 3. | ООО "Спецстройсервис"
Акт-предписание выдал: |  |  | Инженер по строительному контролю | [10 empty] | В. А. Баталов |  |  | 2020-02-10 15:00
|  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  | (дата)
Ознакомлен:
Представитель авторского надзора (в случае присутствия на объекте): |  |  |  | Отсутствует согласно графика
|  |  |  | (должность) | [8 empty] | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |  | (дата)
Представитель Заказчика |  |  | Начальник ЛАЭС НПС "Елизаветинка" РРНУ | [10 empty] | В. В. Кудряшов
|  |  | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (И.О. Фамилия) |  |  |  | (дата)
Примечание: нужное подчеркнуть (выполнено/не выполнено)

## Донесение о выдаче предписания
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСНЕФТЬ НАДЗОР»
Обособленное подразделение "Казанское управление строительного контроля"
420061 г.Казань Ул. Николая Ершова д .2/1
Донесение о выдаче акта-предписания со стороны органа строительной организации, о допущенных нарушениях требований нормативной и рабочей документации на объектах строительства организации систем "Транснефть", повлекших остановку работ
№ п/п | Наименование параметров |  |  | Сведения
1 | Организация системы "Транснефть" |  |  | АО "Транснефть - Прикамье"
2 | РНУ (Штаб №)
3 | Объект производства работ |  |  | Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция
4 | Местоположение объекта (республика, край: область, район, населенный пункт, км трассы)
5 | Дата и время выдачи акта-предписания |  |  | 10.02.2020 15:00
6 | № акта-предписания об остановке работ |  |  | ТПК-ТПР-001-005896-0314--У
7 | Краткое содержание пунктов акта-предписания со сроками их устранения |  |  | 1. При проверке исполнительной документации ЛНК подрядной организации ООО «Инженерный центр "Гамма"», не обеспечена сохранность следующей документации, а именно: - до передачи радиографических снимков заказчику не предоставлен акт проведения ежемесячного теста на остаточный тиосульфат за январь 2020г (5% от общего числа снимков). Общее количество снимков составляет 106 шт. [13]
8 | Акт-предписание получил со стороны строительной организации (Ф.И.О должность, наименование организации, время) |  |  | Мастер СМР ООО "Спецстройсервис" Хафизов И. И.
9 | Акт-предписание получил (копию) со стороны заказчика/эксплуатирующей организации (Ф.И.О. должность, время) |  |  | Начальник ЛАЭС НПС "Елизаветинка" РРНУ АО "Транснефть - Прикамье" Кудряшов В. В.
10 | Ожидаемый срок исполнения
11 | Предлагаемые меры устранения замечаний
С донесением обязательно передается копия выданного акта-предписания.
Подпись специалиста СК заказчика: |  |  |  |  | В. А. Баталов
МП.
Донесение передал |  | В. А. Баталов
(И.О. Фамилия)
2020-02-10 15:00 |  |  | 15:00
Дата выдачи |  |  | Время

## Сопровод Лист
Сопроводительный лист
к фотодокументу акту - предупрежденияТПК-ТПР-001-005896-0314--У от ДД МММ. ГГГГ г.
по объекту: Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция
№ п/п | Дата и время создания фото-доку-мента | Сведения о специалисте СК, обнаружившего несоответствие |  | Сведения о строительном подрядчике, допустившем несоответствие | Обстоятельства, при которых обнаружено несоответствие | Прибор, которым произведены замеры технических характеристик выявленного несоответствия | Месторасположение выявленного несоответствия | Координаты на трассе (пикет) или привязка к узлам (обозначение детали, агрегата и т.д.) | Характеристики погодных условий на момент выполнения СМР | Краткое изложение выявленных несоответствий с ( указанием градации несоответствий [1, 2, 3, 4…20 ] [Примечание]).
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2020-02-10 15:00 | Инженер СК ООО "УКС" В. А. Баталов |  | ООО "Инженерный Центр "Гамма" | [5 empty] | 1. При проверке исполнительной документации ЛНК подрядной организации ООО «Инженерный центр "Гамма"», не обеспечена сохранность следующей документации, а именно: - до передачи радиографических снимков заказчику не предоставлен акт проведения ежемесячного теста на остаточный тиосульфат за январь 2020г (5% от общего числа снимков). Общее количество снимков составляет 106 шт. [13]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Инженер СК: |  | ООО "УКС" | [7 empty] | В. А. Баталов

## Акт фотофиксации
Ненужное скрыть
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Обособленное подразделение "Казанское управление строительного контроля"
420061 г.Казань Ул. Николая Ершова д .2/1
Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция
2020-02-10 15:00 |  | 18:00
(Дата) |  | (местное время) |  |  |  | (Место нахождения)
АКТ
об отсутствии объекта фотодокументирования к акту-предупреждению
№ ТПК-ТПР-001-005896-0314--У
Мною - Инженер по строительному контролю, ООО "УКС" | [6 empty] | Баталов В. А.
в присутствии:
Представитель заказчика - Начальник ЛАЭС НПС "Елизаветинка" РРНУ, АО "Транснефть - Прикамье" | [6 empty] | Кудряшов В. В.
Представитель авторского надзора - Отсутствует согласно графика,
Представитель подрядной организации - Мастер СМР, ООО "Спецстройсервис" | [6 empty] | Хафизов И. И. | Поставить отметк ("1") по каким пунктам отсутствует.
Представитель субподрядной организации - Инженер Дефектоскопист, ООО "Инженерный Центр "Гамма" | [6 empty] | Рахимов Р. Р.
Составлен настоящий акт о том, что в период с 10.02.2020 по 10.02.2020 в результате текущего обследования по объекту Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 1, участок Альметьевск-Самара I (7-276 км) (60,63-74 км; 88,69-101,37 км; 103,16-105,12 км), Ду-800 мм. Реконструкция выявлены следующие нарушения:
1 | 1. При проверке исполнительной документации ЛНК подрядной организации ООО «Инженерный центр "Гамма"», не обеспечена сохранность следующей документации, а именно: - до передачи радиографических снимков заказчику не предоставлен акт проведения ежемесячного теста на остаточный тиосульфат за январь 2020г (5% от общего числа снимков). Общее количество снимков составляет 106 шт. [13] | [6 empty] | 1 | 1
2 | [8 empty] | 1
3 | [8 empty] | 1
4 | [8 empty] | 1
5 | [8 empty] | 1
6 | [8 empty] | 1
7 | [8 empty] | 1
8 | [8 empty] | 1
9 | [8 empty] | 1
10 | [8 empty] | 1
11 | [8 empty] | 1
12 | [8 empty] | 1
13 | [8 empty] | 1
14 | [8 empty] | 1
15 | [8 empty] | 1
16 | [8 empty] | 1
17 | [8 empty] | 1
18 | [8 empty] | 1
19 | [8 empty] | 1
20 | [8 empty] | 1
21 | [8 empty] | 1
22 | [8 empty] | 1
23 | [8 empty] | 1
24 | [8 empty] | 1
25 | [8 empty] | 1
26 | [8 empty] | 1
27 | [8 empty] | 1
28 | [8 empty] | 1
29 | [8 empty] | 1
30 | [8 empty] | 1
31 | [8 empty] | 1
32 | [8 empty] | 1
33 | [8 empty] | 1
34 | [8 empty] | 1
35 | [8 empty] | 1
36 | [8 empty] | 1
37 | [8 empty] | 1
38 | [8 empty] | 1
39 | [8 empty] | 1
40 | [8 empty] | 1
41 | [8 empty] | 1
42 | [8 empty] | 1
43 | [8 empty] | 1
44 | [8 empty] | 1
45 | [8 empty] | 1
46 | [8 empty] | 1
47 | [8 empty] | 1
48 | [8 empty] | 1
49 | [8 empty] | 1
50 | [8 empty] | 1
в результате чего выдан акт-предупреждения № ТПК-ТПР-001-005896-0314--У от ДД.ММ.ГГГГ
Настоящий акт подтверждает факт невозможности проведения фото фиксации нарушения по п. 1 в акте-предупреждения от 10.02.2020 ввиду отсутствия объектов фото фиксации.
Подписи:
Представитель СК Заказчика |  |  | В. А. Баталов
Представитель Заказчика |  |  | В. В. Кудряшов
Представителя авторского надзора
Представитель подрядной организации |  |  | И. И. Хафизов
Представитель субподрядной организации |  |  | Р. Р. Рахимов

## Признак замечания
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | [1]
[10] Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы) | [10]
[11] Квалификационные удостоверения работников строительного подрядчика | [11]
[12] Сварочно-монтажные | [12]
[13] Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК | [13]
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | [14]
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | [15]
[16] Электро-химическая защита | [16]
[17] Электро-технические работы, высоковольтные линии | [17]
[18] Общестроительные АСУ (установка шкафов, прокладка КЛ, монтаж импульсных трубок и т.д.) | [18]
[19] ОТ и ПБ | [19]
[2] Исполнительная документация | [2]
[20] Неисполнение требований СК по устраненияю предупрежджений и предписаний в установленные сроки | [20]
[21] Нарушения природоохранного законодательства | [21]
[3] Входной контроль материалов и изделий | [3]
[4] Складирование, транспортировка (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий | [4]
[5] Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.) | [5]
[6] Строительный городок подрядной организации | [6]
[7] Организация работы СКК подрядной организации ( в т.ч. приборная оснащенность) | [7]
[8] Земляные (разработка, планировка) | [8]
[9] Гидравлические испытания | [9]
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Вид нарушения
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | Аттестация ЛНК
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | Аттестация технологии сварки, оборудования и материалов
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | Выполнение СМР, не предусмотренных в ПД и РД
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | Наличие ознакомление с ППР и ТК, приказов, проектной и рабочей документации
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | Отсутствуют или не в полном составе ППР, ППРк
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | Отсутствуют или не в полном составе ПСД
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением)
[1] Разрешительная документация, рабочая документация (наличее НД, ППР и техкарт с ознакомлением) | Технологические Карты
[10] Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы) | Биологическая рекультивация
[10] Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы) | Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы)
[10] Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы) | Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы)
[10] Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы) | Смешивание плодородного и минерального грунтов
[10] Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы) | Срезка плодородного слоя почвы
[10] Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы) | Техническая рекультивация
[11] Квалификационные удостоверения работников строительного подрядчика | Изолировщик
[11] Квалификационные удостоверения работников строительного подрядчика | Квалификационные удостоверения работников строительного подрядчика
[11] Квалификационные удостоверения работников строительного подрядчика | НК
[11] Квалификационные удостоверения работников строительного подрядчика | СК
[11] Квалификационные удостоверения работников строительного подрядчика | ССП
[12] Сварочно-монтажные | Допускные испытания
[12] Сварочно-монтажные | Наличие брака более 10% за 5 суток
[12] Сварочно-монтажные | Наличие неотремонтированных стыков более норматива
[12] Сварочно-монтажные | Некачественный ремонт стыков
[12] Сварочно-монтажные | Сварка м/к зданий и сооружений
[12] Сварочно-монтажные | Сварка м/к кабельных эстакад
[12] Сварочно-монтажные | Сварка м/к РВС
[12] Сварочно-монтажные | Сварка МН
[12] Сварочно-монтажные | Сварка технологических трубопроводов
[12] Сварочно-монтажные | Сварочно-монтажные
[13] Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК | Неверная расшифровка дефекта и/или оценка годности стыка
[13] Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК | Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК
[13] Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК | Отставание контроля более 48 часов
[13] Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК | Оцифровка снимков
[13] Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК | Поверка оборудования
[13] Неразрушающий контроль и организация работы ЛНК | Фальсификация результатов контроля (подлог, затиры, усилив. экраны и т.д.)
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Балластировка
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Земляные призмы
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка)
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Повреждение, брак изоляции
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Подготовка изолируемой поверхности МН
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Подготовка основания
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Технология изоляционных работ МН
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Укладка, протаскивание
[14] Изоляционно-укладочные (в т.ч. Изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка) | Футеровка
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | АКЗ
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | АКЗ РВС
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Бетонирование
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Благоустройство
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Гидроизоляция фундаментов
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Кирпичная кладка
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Монтаж конструкций зданий и сооружений
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Монтаж м/к РВС
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Монтаж сетей и систем (водопровод, вентиляция и т.п.)
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Монтаж технологического трубопровода
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ
[15] Общестроительные (бетонирование, монтаж м/к, БВР и т.п.) - кроме АСУ | Отделочные работы
[16] Электро-химическая защита | Электро-химическая защита
[17] Электро-технические работы, высоковольтные линии | Временное электроснабжение
[17] Электро-технические работы, высоковольтные линии | Заземление
[17] Электро-технические работы, высоковольтные линии | Кабельной эстакады
[17] Электро-технические работы, высоковольтные линии | Монтаж высоковольтных опор
[17] Электро-технические работы, высоковольтные линии | Применяемые материалы
[17] Электро-технические работы, высоковольтные линии | Электромонтажные работы
[17] Электро-технические работы, высоковольтные линии | Электро-технические работы, высоковольтные линии
[18] Общестроительные АСУ (установка шкафов, прокладка КЛ, монтаж импульсных трубок и т.д.) | Монтаж оборудования
[18] Общестроительные АСУ (установка шкафов, прокладка КЛ, монтаж импульсных трубок и т.д.) | Общестроительные АСУ (установка шкафов, прокладка КЛ, монтаж импульсных трубок и т.д.)
[18] Общестроительные АСУ (установка шкафов, прокладка КЛ, монтаж импульсных трубок и т.д.) | Прокладка КЛ
[18] Общестроительные АСУ (установка шкафов, прокладка КЛ, монтаж импульсных трубок и т.д.) | Установка шкафов
[19] ОТ и ПБ | Ограждения, средства подмащивания, проходы, рабочая зона
[19] ОТ и ПБ | ОТ и ПБ
[19] ОТ и ПБ | Прокладка временных сетей электроснабжения
[19] ОТ и ПБ | Протоколы и удостоверения работников строительного подрядчика по ОТ и ПБ
[19] ОТ и ПБ | Средства защиты (СИЗ, пожарные щиты, информационные знаки)
[19] ОТ и ПБ | Эксплуатация неисправных не проверенных инструментов приборов, средств подмащивания (лестниц, лесов)
[19] ОТ и ПБ | Эксплуатация, перемещение и хранение взрывоопасных материалов
[2] Исполнительная документация | Исполнительная документация
[2] Исполнительная документация | Отставание ведения исполнительной документации
[2] Исполнительная документация | Отсутствие (непредоставление) исполнительной документации
[2] Исполнительная документация | Подписание АОСР специалистами не включенными в НРС
[2] Исполнительная документация | Хранение исполнительной документации
[20] Неисполнение требований СК по устраненияю предупрежджений и предписаний в установленные сроки | Неисполнение требований СК по устраненияю предупрежджений и предписаний в установленные сроки
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Нарушение природоохранных требований по организации движения по временным подъездным и вдольтрассовым проездам, заправка и хранение ГСМ
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Нарушение требований к организации площадок временного базирования, предусмотренных ПД
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Нарушение требований к оформлению нормативной и разрешительной документации
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Нарушение требований по организации работ в области обращения с отходами
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Нарушение требований по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Нарушение требований по снижению негативного воздействия на животный мир и водные биологические ресурсы
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Нарушение требований по снижению негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты. Проведение гидроиспытаний
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Нарушения природоохранного законодательства
[21] Нарушения природоохранного законодательства | Сохранение плодородного слоя почв, техническая и биологическая рекультивация
[3] Входной контроль материалов и изделий | Входной контроль материалов и изделий
[3] Входной контроль материалов и изделий | Отсутствие сопроводительных документов
[3] Входной контроль материалов и изделий | Повреждения и дефекты поставляемого материала и оборудования
[3] Входной контроль материалов и изделий | Поставка материалов не соответсвующие требуемым
[3] Входной контроль материалов и изделий | Применение материалов не прошедших входной контроль
[4] Складирование, транспортировка (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий | Нарушение технологии погрузочно-разгрузочных работ
[4] Складирование, транспортировка (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий | Нарушение технологии складирования
[4] Складирование, транспортировка (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий | Нарушение условий хранения
[4] Складирование, транспортировка (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий | Несоответствие площадки (зоны) складирования
[4] Складирование, транспортировка (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий | Складирование, транспортировка (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий
[5] Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.) | Отсутвуют разбивочные и указательные знаки
[5] Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.) | Отсутсвуют или установлены не в проектных отметках временные переезды
[5] Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.) | Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.)
[5] Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.) | Расчистка трассы и площадки от лесопорубочных остатков
[5] Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.) | Устройство лежневых и временных дорог
[6] Строительный городок подрядной организации | Организация и расположение городка
[6] Строительный городок подрядной организации | Содержание городка
[6] Строительный городок подрядной организации | Строительный городок подрядной организации
[7] Организация работы СКК подрядной организации ( в т.ч. приборная оснащенность) | Квалификация персонала СКК (наличие квалификационных удостоверений, проверка знаний ПСД)
[7] Организация работы СКК подрядной организации ( в т.ч. приборная оснащенность) | Организация работы СКК подрядной организации ( в т.ч. приборная оснащенность)
[7] Организация работы СКК подрядной организации ( в т.ч. приборная оснащенность) | Отсутсвует или не в полном составе оснащенность персонала СКК (СИЗ, наличие приборов, поверка приборов)
[7] Организация работы СКК подрядной организации ( в т.ч. приборная оснащенность) | Отсутствие, либо недостаточное количество персонала СКК на объекте
[7] Организация работы СКК подрядной организации ( в т.ч. приборная оснащенность) | Представителями СКК, при выявлении несоответствий требованиям НТД и рабочей документации, не производиться выдача предупреждений/предписаний
[8] Земляные (разработка, планировка) | В ходе проведения земляных работ, складирование грунта, частично осуществляется за пределами полосы отвода
[8] Земляные (разработка, планировка) | Грунт вынутый из траншеи, уложен в отвал на непроектное расстояние от ее бровки
[8] Земляные (разработка, планировка) | Земляные (разработка, планировка)
[8] Земляные (разработка, планировка) | Крутизна откосов траншеи не соответсвует требованиям ПСД
[8] Земляные (разработка, планировка) | Не производится откачка грунтовых вод
[8] Земляные (разработка, планировка) | Не укреплены откосы траншеи
[8] Земляные (разработка, планировка) | При разработке траншеи, допускается смешивание минерального грунта из траншеи с плодородным слоем почвы
[8] Земляные (разработка, планировка) | Строительным подрядчиком не выполняется водоотведение траншеи (котлована)
[8] Земляные (разработка, планировка) | Технология обратной засыпки
[8] Земляные (разработка, планировка) | Технология разработки траншеи, котлована
[8] Земляные (разработка, планировка) | Фактические отметки дна траншеи не соответствуют проектным
[9] Гидравлические испытания | Временная обвязка и установка оборудования
[9] Гидравлические испытания | Гидравлические испытания
[9] Гидравлические испытания | Нарушения проведения гидравлических испытаний
[9] Гидравлические испытания | Подготовительные работы
[9] Гидравлические испытания | Устройство амбара

## Вид работ
Входной контроль
Геодезический контроль
Гидравлические испытания
Демонтаж
Земляные работы
Изоляционные работы
Инженерно геологические изыскания
Инженерные изыскания
Камеральный этап
Лабораторный этап
Мобилизация людских и технических ресурсов
Монтаж М/К и вспомогательного оборудования
Нанесение АКЗ
Неразрушающий контроль
Общестроительные работы
Подготовительные работы
Подготовительный этап (Допуск подрядчика, ОТГ)
Подготовительный этап (Проверка ППР)
Полевой этап
Проверка исполнительной документации
Проверка разрешительной документации
Проверка технического состояния дорог
ПТР на малых водотоках
Работы не производятся
Сварочно-монтажные работы
Складирование, транспортировка
Строительство наклонно-направленных и горизонтально направленных скважин
Укладочные работы
Электромонтажные работы

## Подрядная организация
ООО "Инженерный Центр "Гамма"
ООО "Спецстройсервис"

## Субподрядная организация
ООО "Инженерный Центр "Гамма"
ООО "Спецстройсервис"

## Притензия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Без претензий